目  录

1  概述………………………………………………………………1

2  多卡模板施工流程图……………………………………………1

3  多卡模板的组装…………………………………………………1

3.1 组装操作规程…………………………………………………1

3.2 组装注意事项………………………………………………… 3

4  运输进场…………………………………………………………3

5 预埋挠形锚筋、定位锥…………………………………………4

6 多卡模板安装……………………………………………………5

7 浇筑混凝土………………………………………………………8

8 多卡模板拆除……………………………………………………8

9 其它要求 …………………………………………………………9

1  概述

多卡模板按其支撑系统来分，可分为：一种是D15模板系统，采用[12做竖支撑，另一种是D22模板系统，采用[16做竖支撑；按照模板类型可分为平面、三角和梯形键槽模板三种形式。多卡模板由面板、支撑系统、连接件和锚固件组成。

2  多卡模板施工流程图

组  装

运输进场进场

预埋锚筋、定位锥

安装、调节

混凝土浇筑

拆  除

提 升提升

3  多卡模板的组装

3.1  组装操作规程

3.1.1  在组装平台上，用M16×45螺栓将几块面板连接形成一个单元，注意有定位孔的面板位于上方，钢肋方向向下。

3.1.2  在面板上根据组装图，按尺寸把两根竖围令放在面板背面，用钩头螺栓将其固定在面板上，安装面板高度调节件。

3.1.3  将连接模件安装在支架上，然后将支架与围令进行组装。

3.1.4  安装轴杆（轴杆安装应上好轴杆防护罩），并注意使轴杆两端外伸螺纹长度相等。

3.1.5  用脚手架钢管加固竖围令及支架，注意调整整个模板系统规方。

3.1.6  装配主工作平台。

3.1.7  装配悬杆、旋入架、上、下工作平台及护栏栏杆。

3.1.8  将装配好的模板编号，以备运往浇筑混凝土仓位。

3.2  组装注意事项

3.2.1  外观检查，对轴杆、高度调节件、模板丝杆调节件、钩头螺栓等模板系统各部件进行清点和外观检查，有缺陷、碰伤、变形等缺陷的部件不得使用。

3.2.2  在浇筑仓位附近选择一装配场地，场地要求平整，以利于吊车的运行。

3.2.3  手持电动工具、照明电线须使用电缆线，电源安装漏电保护器，作业中谨防电缆线被压、被砸、被挂，操作人员须戴绝缘手套。

3.2.4  起重作业人员须持证上岗。

3.2.5  组装现场须有技术人员进行技术指导。

3.2.6  模板系统的各部件齐全、连接紧固，组装好的模板整齐平放，不得靠在其它模板或构件上。

4  运输进场

4.1  多卡模板在场内组装好后，由半挂加长或平板车运至施工现场。模板装车前，车底部要用方木垫平，装车时要保证模板的平衡和稳固，不得装偏，装好后要用绳索捆绑固定。

4.2  运输过程中，驾驶员须遵守道路交通管理条例，车速不宜过快，谨防模板下滑、倾倒或途中挂线。

4.3  严禁人货混装。

4.4  模板的装、卸车须有专人指挥，并持证上岗，配合装卸车的人员谨防被模板压伤、挤伤。

4.5  运输到施工现场的多卡模板，首先在操作平台的悬空面挂设安全网，安全网要预留与相邻模板单元块的搭接长度（不少于50cm），安全网捆绑固定、整齐，以防在吊装过程中钩挂其它物件。

5  预埋挠形锚筋、定位锥

5.1  预埋

5.1.1  在起始仓，利用小钢模、多卡起始浇筑装置或无腿支架浇筑3.0m起始仓，并利用定位木条预埋定位锥、挠形锚筋及B7螺栓（挂锥），准备第一层的悬挂锚固点。

5.1.2  从第二层开始，每次在模板安装、调整好后，直接在面板的定位孔上预埋定位锥、挠形锚筋及B7螺栓，准备下一层的悬挂锚固点。

5.2  注意事项

5.2.1  技术参数

5.2.1.1  D15模板（2.0m升层）承受最大混凝土侧压力为35KPa（D22为40KPa）；

5.2.1.2  锚筋φ15拉拔力110KN，φ20锚筋拉拔力210KN；

5.2.1.3  2.0m升层锚固点混凝土强度应在6MPa以上；

5.2.1.4  3.0m升层D22模板锚固点混凝土强度应在10MPa以上。

5.2.2  每次预埋时，对所有预埋件均须仔细检查，存在裂纹、丝牙磨损（滑丝）等质量缺陷的预埋件不得使用。

5.2.3  预埋件为不可焊钢材时，严禁在埋件上点焊或进行焊接作业。

5.2.4  挠形锚筋、B7螺栓每次都必须旋紧到位，挠形锚筋旋入定位锥长度为70mm，B7螺栓旋入定位锥长度为40mm。

5.2.5 预埋定位锥中心偏差±3mm，并保持在同一水平线上，定位锥内涂抹黄油，外套塑料罩。

5.2.6 挠形锚筋（埋入混凝土部分）禁止接触脱模剂、黄油等。

5.2.7 浇筑混凝土时，值班人员须对预埋件进行仔细清点，谨防漏埋，如锚筋松动、定位锥孔位变形时，须立即矫正。

5.2.8 作业中，定位锥、B7螺栓不得乱丢乱放，严禁将定位锥、B7螺栓直接放在多卡模板的操作平台上，以防滚落伤人。

6  多卡模板安装

6.1 安装

6.1.1 当起始仓锚固点砼的强度达到要求后，开始从仓位一端或转角处，根据模板配板图将组装好的多卡模板依次挂到砼面上，固定好安全销。

6.1.2 将相邻模板块各平台外侧及两端临空面用安全网连接好，形成封闭的作业空间。

6.1.3 若相邻两块模板的操作平台之间存在空档，均须用4cm厚的木板或操作平台钢网铺满，并绑扎牢固，同时将操作平台的护栏补全，设置安全网。

6.2调节

6.2.1 模板悬挂好后，沿整个仓位拉一条直线，用轴杆调节模板倾斜度，用高度调节件进行竖向调节，用锤子敲打三角楔块使模板贴紧砼面，模板单元之间用U形卡或螺栓连接。

6.2.2 多卡模板组立时，面板顶部比仓位设计线内倾10mm（可据实际情况调整），确保模板在浇筑受力后复位（可根据实际情况在模板顶部加焊拉条）。

6.2.3 面板涂刷脱模剂。

6.2.4 在面板的定位孔内上好定位锥和挠形锚筋及B7螺栓，准备下一层的悬挂锚固点。

6.2.5 模板安装验收合格后，即可进行浇筑。

6.3．多卡模板提升

在上一层的混凝土浇筑完毕，砼达到强度后，再进行多卡模板的提升，具体操作如下：

6.3.1 松开预埋的定位锥上的B7螺栓。

6.3.2 松开面板之间的竖向U形卡（或螺栓）连接。

6.3.3 取出连接件三角楔块，将其插入连接模件另一孔中，用锤子敲打，使模板底部脱离砼面。

6.3.4 对于顶部设有拉条的模板，割除顶部拉条。

6.3.5 调节轴杆，使面板后倾脱离砼面，然后将B7螺栓旋入定位锥内并上紧到位。

6.3.6 松开相邻模板间的安全网连接处。

6.3.7 用钢丝绳、吊环（卸扣）扣住多卡模板竖围令专用吊点（起吊角度不大于60°，两个吊点各使用一根起吊钢丝绳，钢丝绳长度相等，且强度留有足够的安全系数）。

6.3.8 松开安全销，起吊整套多卡模板单元。

6.3.9 将模板悬挂到下一层的悬挂锚固点上。

6.3.10 固定安全销，松开吊具。

6.3.11 松开连接件插销，操作后退装置，使模板后退7cm左右。

6.3.12 刮掉模板表面粘附的混凝土，用水将模板表面冲洗干净。

6.3.13 工作人员站在下工作平台上取出上一层悬挂点的B7螺栓和定位锥。

6.3.14 当相邻多卡模板单元提升后，即与先提升的模板单元的安全网连为一体。

6.3.15 依次提升整个仓位的模板。

6.3.16 重复本节“2 调节”步骤，调整多卡模板。

6.4．注意事项

6.4.1 用锤子打紧三角楔块时，应两侧同时进行，以保证模板系统受力均匀，调节一致。

6.4.2 调节多卡模板倾斜度时，应同时旋转两根轴杆，以保证模板调节一致。

6.4.3 操作平台上严禁堆放小物件或其它杂物，以防其坠落伤人和影响交通。需要在平台上放置材料、施工机具等，必须牢靠，并且不得超量放置，模板在提升过程、安装中，平台上的所有物件必须清除干净。

6.4.4 多卡模板拆除时一定要待混凝土强度达到2.5MPa以上再进行。

6.4.5 现场设置安全标志，必要时设置安全哨，模板提升安装时，下方严禁人员作业、通行、靠近。

6.4.6 多卡模板在每一次使用后和下次浇筑混凝土前，均应清除表面杂物及面板上粘附的水泥浆，并涂刷脱模剂，严禁脱模剂接触预埋的挠形锚筋。

6.4.7 多卡模板操作人员在平台上作业时必须要系好安全带（绳），禁止将安全带（绳）系在被拆除、提升的模板上，更不得站在模板上随模板一同起吊。

6.4.8 多卡模板周转达5次时，检查、清理模板丝杆调节件，并上一次润滑油，施工过程中经常检查螺栓、标准件等，以防松落；多卡模板周转达30次时，必须对模板进行维修保养。

6.4.9 多卡模板的操作平台和护栏在施工过程中容易变形、损坏，发现平台和护栏损坏，必须及时恢复；冬季施工时，要在平台上设置防滑装置，在冰冻天气，必须先铲除冰雪后，方可作业。

6.4.10 在光线暗淡、天气恶劣的情况下，禁止拆除、提升、安装多卡模板。

6.4.11 施工过程中，不得攀爬模板脚手架管，应设置可靠的爬梯。

6.4.12 吊运模板的起重设备的机械状况、安全系数、起吊索具等必须符合起重规定，作业时设专人指挥，指挥人员必须持证上岗。

6.4.13 安装、拆除、提升悬臂多卡模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装拆人员应经常检查起吊索具。

6.4.14 安装和提升斜面上的多卡模板时，必须加内支撑，否则不得摘钩。

6.4.15 用独脚拔杆提升多卡模板时，必须要有安全技术措施，并交底到每一个操作人员，所用手拉葫芦吨位要有足够的安全系数，拔杆吊耳必须可靠，立臂固定牢靠，并系好揽风绳。

6.4.16 多卡模板在吊运、提升、拆除、安装过程中，不得因其它原因而悬吊在空中或半途停工而引起危险，特殊情况下必须要有可靠的安全措施。

6.4.17  模板在安装就位后，走道平台上的缝隙要填铺，并检查栏杆的可靠性。

7 浇筑混凝土

7.1  模板及仓面验收合格，且锚固点砼强度达到模板技术参数要求时，可开仓浇筑混凝土。

7.2   注意事项

7.2.1  浇筑过程中须避免吊罐、汽车、平仓铲及其它设备和材料碰撞模板。

7.2.2  浇筑过程中禁止闲散人员在多卡模板的操作平台上休息、停留。

7.2.3  浇筑后收仓面覆盖预埋的挠形锚筋厚度不少于30cm。

7.2.4  混凝土振捣时，严禁振捣器碰撞预埋锚筋，若预埋锚筋松动，必须立即矫正。

7.2.5  混凝土浇筑时，为防止混凝土料直接冲击多卡模板，下料点距多卡模板的边缘距离不得小于1.5m，且应分层对称下料。

7.2.6  对于下料指挥人员，须站在仓内，如必须站在多卡模板的操作平台上，则必须设置专门的指挥部位。

7.2.7  使用振捣机时，机头距离多卡模板不小于1.0m，1.0m以内使用振捣棒振捣。

7.2.8  散落在多卡模板操作平台上的砼料必须及时清除干净。

8  多卡模板拆除

仓位达到设计高程后，或不再使用多卡模板时，先将多卡模板操作平台上的杂物清除干净，按第六节3.1～3.8步骤，将模板吊出仓外。

9 其它要求

9.1 多卡模板操作人员必须经过技术培训，无高处作业禁忌症。

9.2  操作人员必须劳保着装，严禁赤脚、穿拖鞋或硬底鞋，严禁酒后作业。

9.3  多卡模板的操作必须要有熟练工人带班，进行技术指导、监督。

9.4  任何人不得在多卡模板的平台上休息、睡觉，禁止拆卸多卡模板上的构件。

9.5  模板作业人员要做好交接班记录，当班人员要把本班情况给下一班人员在现场交待清楚，尤其是对存在问题的部位必须交待仔细；下一班作业人员操作前要对现场情况进行检查，对遗留的问题进行核实。

9.6  多卡模板每次周转必须做好记录，以便于模板在周转5次和30次的检查、维护、保养，每次检查、维护、保养要留下记录备查。